## 指标表
附件1：
湘西土家族苗族自治州教育和体育局“湘西自治州第十四届运动会”项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 自评得分
决策(15) | 项目立项（4） | 立项依据充分性（2） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 2
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序规范性（2） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 2
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标(7) | 绩效目标合理性（4） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  | 2
|  |  |  | ①项目是否有绩效目标； | 每符合相关规定一项得1分
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
|  | 绩效指标明确性（3） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 1
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入(4) | 预算编制科学性（2） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： |  | 1
|  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； | 每符合相关规定一项得0.5分
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配合理性（2） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 1
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程（15） | 资金管理(9) | 资金到位率（3） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 当资金到位率>=90%,得3分； | 3
|  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 当资金到位率<=80%，得0分；
|  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 当80%=<资金到位率<=90%,得分=（资金到位率-80%）/(90%-80%)×设定分值。
|  | 预算执行率（2） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 当预算执行率>=90%,得2分；当预算执行率<=80%，得0分；当80%=<预算执行率<=90%,得分=（资金到位率-80%）/(90%-80%)×设定分值。 | 2
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
|  | 资金使用合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 4
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施(6) | 管理制度健全性(2) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 2
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性(4) | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 3
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出(30) | 产出数量(10) | 实际完成率（10） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率>=80%,得满分； 当实际完成率<=0%，得0分； 当0%=<实际完成率<=80%,得分=（实际完成率-0%）/(80%-0%)×设定分值。 | 10
| 产出质量(8) | 质量达标率（8） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 当质量达标率>=95%,得满分； 当质量达标率<=85%，得0分； 当85%=<质量达标率<=95%,得分=（质量达标率-85%）/(95%-85%)×设定分值 | 8
| 产出时效(6) | 完成及时率（6） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 当完成及时率>=80%,得满分； 当完成及时率<=0%，得0分； 当0%=<完成及时率<=80%,得分=（完成及时率-0%）/(80%-0%)×设定分值。 | 6
| 产出成本(6) | 成本节约率(6) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率大于或等于0得6分；每低于1%扣1分，扣完为止。 | 6
效益(40) | 项目效益(40) | 经济效益(10) | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 挽回经济损失得满分 | 10
|  | 社会效益（10） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 有效发挥得10分； 基本发挥得8分； 难以发挥得0分。 | 10
|  | 可持续影响（10） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 效果持续得10分； 不持续得0分。 | 10
|  | 社会公众或服务对象满意度(10) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 评价标准参照问卷调查。当满意度>=85%,得满分；当满意度<=80%，得分0分；当满意度<=85%，得分=（满意度-80%）/5×设定分值。 | 10
合计 |  | 100 |  |  |  | 93

## 项目支出自评表
附件2：
湘西自治州第十四届运动会项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目支 出名称 | 湘西自治州第十四届运动会
主管部门 | 湘西土家族苗族自治州教育和体育局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州教育和体育局
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 200 | —— | —— | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障十四届运动会按时按计划进行。 |  |  |  | 2020年10月十四届运动会按计划圆满闭幕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：设置金牌数 | 357枚 | 462枚 | 4 | 4
|  |  | 指标2：设置比赛运动项目数量 | 13项 | 13项 | 4 | 4
|  |  | 指标3：参赛人数 | 3859 | 4750 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：获得金牌率 | 100% | 129.4% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：完成时间 | 2020年 | 2020-10-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 服装费 | 29.9万元 | 29.6万元 | 2 | 2
|  |  | 会务及裁判员培训 | 50.8万元 | 57.03万元 | 2 | 2
|  |  | 办公费（含印刷费） | 15万元 | 26.94万元 | 2 | 2
|  |  | 劳务费 | 32.47万元 | 24.02万元 | 2 | 2
|  |  | 其他（器材费等） | 62万元 | 44.57万元 | 2 | 2
|  |  | 食宿费 | 270.11万元 | 17.84万元 | 2 | 2
|  |  | 参赛队食宿费 | 100元/天 | 100元/天 | 2 | 2
|  |  | 裁判员食宿费 | 120元/天 | 120元/天 | 2 | 2
|  |  | 裁判员劳务费 | 200元/天 | 200元/天 | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 可一定程度上刺激消费，传播使得城市形象的美誉度和知名度提升，从而带动其他相关产业发展。 | 达到预期 | 10 | 10
|  | 社会效 益指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 检验全州竞技体育水平；促进社会稳定发展,使人们形成良好的竞争意识,丰富社会文化生活,提高审美情趣、增强凝聚力；有利于展示东道主城市的文化魅力；能够促进各参赛地区的文化交流,推动举办城市文明建设和城市文化遗产保护。 | 达到预期 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 提高我州体育后备人才的培养质量。 | 达到预期 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
单位负责人签字： 填表人： 联系电话：0743 8523013 填报日期：2021年6月1日

## Sheet1
|  |  |  | 使用 |  | 预算
差旅费 | 126547 | 166822 | 11632 | 178454 | 差旅费 | 2701080
差旅费 | 19100
差旅费 | 5890
劳务费 | 240230 | 240230 |  | 240230 |  | 324720
会务费(租金） | 382094 | 519798
会务费 | 137704
服装费（前期） | 430
印刷费（前期） | 17519 | 128800 | 140647 | 269447 | 前期
印刷费 | 111281
服装费（前期） | 295463 |  |  | 295893 | 服装 | 299000
办公费 | 65019 | 65019 |  |  |  | 150000
差旅费 | 15285
会务及培训 |  |  | 50486 | 570284 | 会务及培训 | 508000
器材及其他 |  |  |  | 445692 |  | 620000
| 1416562 | 1120669 |  | 2000000 |  | 4602800
0