附件1

2025年湘西自治州高中阶段学校招生工作日程安排表

序号	主要工作	执行单位	完成时间
1	制定全州高中阶段学校招生工作实施方案	州教育和体育局基教科、职成科	4月中旬
2	全州初中学业水平考试和普高、职高招生工作会	州教育和体育局基教科、职成科	4月中下旬
3	初中毕业生网上模拟填报志愿	相关学校、

县市教育和体育局基教股	5月20-24日
4	中职学校逐级上报招生简章等宣传资料，经审核后向社会发布	相关职业学校、

县市教育和体育局职成股、州教育和体育局职成科	5月30日前
5	初中体育考试	相关学校、

县市教育和体育局基教股	5月30日前
6	考生体育考试成绩、综合素质评价结果上报	县市教育和体育局基教股	5月31日前
7	上报自主招生方案	相关职业学校、

县市教育和体育局基教股、职成股	5月31日前
8	外市州职业（技工）院校招生审批、县市核查准入	县市教育和体育局职成股、州教育和体育局职成科	6月
9	生源学校组织自主招生报名，填报《湘西自治州普通高中自主招生资格审查表》	生源学校	6月2日
10	公示自主招生备选名单	招生学校、生源学校	6月12日
11	初中学业水平考试（笔试）	州、县市教育和体育局基教

部门、州教育考试院、各初中学校	6月18-20日
12	上报自主招生资格认定	相关学校、

县市教育和体育局基教股	6月20日
13	初中学业水平考试阅卷	州教育和体育局基教科、州教育考试院	6月21-26日
14	审核各校自主招生名单	州教育和体育局基教科	6月23-24日
15	自主招生确定	州教育和体育局基教科、职成科	6月28日前
16	初中学业水平考试成绩发布、核实	州、县市教育和体育局

基教部门、州教育考试院	6月30日
17	组织考生填报志愿	州、县市教育和体育局

基教部门、各初中学校	7月4日-7日
18	公费师范生录取	州、县市教体局教师工作部门	7月8日前
19	“慈爱阳光”班录取	州教育和体育局基教科	7月9日
20	普高第一批次录取、中等职业学校第一批次录取	州、县市教育和体育局基教、职教

部门、相关职业学校	7月10日-12日
21	普高第二批次录取	州、县市教育和体育局基教

部门、相关职业学校	7月14日-18日
22	中等职业学校第二批次录取	州、县市教育和体育局职教

部门、相关职业学校	7月24日-26日
23	中等职业学校征集志愿、补录	州、县市教育和体育局职教

部门、相关职业学校	7月27日-30日
24	普通高中学校新生信息审核、学籍注册	州教育和体育局基教科	9月30日前
25	中等职业学校新生信息审核、学籍注册	州教育和体育局职成科、相关职业学校	11月20日前